## TAMBAHAN PURWANTORO
PEKERJAAN TAMBAHAN KCP PURWANTORO
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | TOTAL | TGL BUKU | NO INVOICE | TOTAL BAYAR
I | PEKERJAAN PAGAR BERANTAI | [5 empty] | 6/7/2021 | 0246 | 32042000
| - Pipa Besi | 10 | m | 500000 | 5000000
- COR
- Rantai
- Pengecatan
| - Jasa Pemasangan | 1 | ls | 700000 | 700000
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 5700000
II | PEKERJAAN KAWAT BERDURI
| - Besi Siku | 1 | ls | 1000000 | 1000000 |  | 6/7/2021 | 0247
| - Kawat Berduri | 30 | m | 50000 | 1500000
- Pengecatan
- Pemasangan
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 2500000
III | PEKERJAAN TRALIS ATAS GENSET | 9 | m2 | 400000 | 3600000 |  | 6/7/2021 | 0248
Bahan :
- Besi Hollow Galvanis
Pengecatan
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 3600000
IV | PEKERJAAN TRALIS TEMPAT GENSET DAN ATAP | 5 | m2 | 400000 | 2000000 |  | 6/7/2021 | 0250
Bahan :
- Besi Hollow Galvanis
Pengecatan
| Pemasangan Atap | 5 | m2 | 150000 | 750000
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 2750000
V | PEKERJAAN TRALIS JENDELA RUANG PIMPINAN | 0.48 | m2 | 400000 | 192000 |  | 6/7/2021 | 0251
Bahan :
- Besi Hollow Galvanis
Pengecatan
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 192000
VI | PEKERJAAN TRALIS LANTAI 2 UK. 550X300 cm | 33 | m2 | 400000 | 13200000 |  | 6/7/2021 | 0252
Bahan :
- Besi Hollow Galvanis
Pengecatan
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 13200000
VII | PEKERJAAN TRALIS LANTAI 2 UK. 200X200 cm | 4 | m2 | 400000 | 1600000 |  | 6/7/2021 | 0053
Bahan :
- Besi Hollow Galvanis
Pengecatan
| Pintu Kaca dan Kusen Uk. 200x200 cm | 1 | unit | 2500000 | 2500000
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 4100000
VII | PEKERJAAN SIPIL
1 | TEBANG TEBAS | 1 | bh | 4000000 | 4000000
2 | CUUT AND FILL | 1 | bh | 2000000 | 2000000
3 | GALIAN PONDASI PAGAR | 18.4 | m3 | 170000 | 3128000
4 | COR FOOT PLATE | 1.6 | m3 | 1500000 | 2400000
5 | COR KOLOM | 26 | m1 | 200000 | 5200000
6 | COR SLUP | 36.9 | m1 | 200000 | 7380000
7 | COR RING | 32.8 | m1 | 200000 | 6560000
8 | PASANG BATAKO PAGAR BELAKANG | 66.6 | m2 | 44000 | 2930400
9 | PLESTER KAPROT PAGAR BELAKANG | 153.2 | m2 | 40000 | 6128000
10 | PLASTER KAPROT DINDING BELAKANG | 83 | m2 | 40000 | 3320000
11 | COR JEMBATAN | 3.8 | m3 | 1500000 | 5700000
12 | PASANG BERMAN | 1 | m3 | 1500000 | 1500000
13 | PASANG BATAKO PAGAR DEPAN | 12.6 | m2 | 44000 | 554400
14 | PLASTER | 236.5 |  | 72000 | 17028000
15 | ACIAN | 236.5 |  | 52000 | 12298000
16 | CAT EX | 238.8 |  | 14000 | 3343200
17 | CAT IN | 178.4 |  | 12000 | 2140800
18 | PASANG KERAMIK DEPAN | 10 | m2 | 70000 | 700000
19 | BUAT SEPTITANK DEPAN | 1 | bj | 3200000 | 3200000
20 | BUAT KAMAR MANDI DEPAN | 1 | bj | 4000000 | 4000000
21 | BONGKAR PASANG ATAP | 29.75 | m2 | 200000 | 5950000
22 | PASANG PLIN LANTAI | 36 | m2 | 50000 | 1800000
23 | CAT COATING BATU ALAM | 6.6 |  | 12000 | 79200
24 | BUAT DAPUR | 0 | bj | 1500000 | 0
25 | BUAT DUDUKAN GENSET | 6.3 | m2 | 300000 | 1890000
26 | CAT BESI | 61.95 | m | 23980 | 1485561
| SUB TOTAL |  |  |  |  | 104715561
PEKERJAAN KAMAR MANDI DEPAN
I | Pekerjaan Persiapan dan Pembongkaran
1 | Pembongkaran | 1 | ls | 500000 | 500000
2 | Pembuangan puing dan perapian | 1 | ls | 500000 | 500000
3 | Pekerjaan perapian ex : cat dinding dll | 1 | ls | 700000 | 700000
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 1700000
II | Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Depan
1 | Penggantian Closet Kamar Mandi | 1 | unit | 3850000 | 3850000
2 | Penggantian Jet Shower | 1 | unit | 250000 | 250000
3 | Penggantian Keramik Lantai | 4.255 | m2 | 260000 | 1106300
4 | Penggantian Keramik Dinding | 21.6525 | m2 | 310000 | 6043700
5 | Penggantian Wastafel | 1 | unit | 550000 | 550000
6 | Penggantian Kran Wastafel | 1 | unit | 100000 | 100000
7 | Penggantian Pintu Kusen ex : multiplek finishing hpl | 1 | unit | 2550000 | 2550000
8 | Pemasangan Floor Drain | 1 | unit | 550000 | 550000
| SUBTOTAL |  |  |  |  | 15000000
| TOTAL |  |  |  |  | 153457561
|  | SUDAH TERBAYAR |  |  | 32042000
|  | BELUM TERBAYAR |  |  | 121415561
| CWS | BELUM TERBAYAR |  |  | 56573290
| TOTAL BELUM TERBAYAR |  |  |  | 177988851

## CWS
PEKERJAAN CO WORKING SPACE
NO | URAIAN PEKERJAAN | VOL | SAT | HARGA SAT | JUMLAH | TOTAL
I | PEKERJAAN PERSIAPAN
1 | Pekerjaan Pembersihan Awal dan Akhir | 1 | ls | 500000 | 500000
2 | Mobilisasi Dan Demobilisasi Peralatan dan Material | 1 | ls | 500000 | 500000
II | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK
1 | Instalasi Lampu Gantung | 4 | unit | 975000 | 3900000
2 | Instalasi Lampu Spot Ril | 4 | unit | 75000 | 300000
3 | Instalasi Lampu Ril | 1 | m' | 75000 | 75000
4 | Breket TV Gantung | 1 | unit | 200000 | 200000
5 | Breket TV Ruang Atas | 1 | unit | 200000 | 200000
III | PEKERJAAN PENGECATAN
1 | Cat Folding Gate | 1 | ls | 2850000 | 2850000
2 | Cat Dinding Warna Hitam | 12 | m2 | 30000 | 360000
IV | PEKERJAAN DINDING DAN LANTAI
1 | Pasang Wallpaper
| - Batik | 7.98 | m2 | 67000 | 534660
| - Bata | 7.89 | m2 | 67000 | 528630
V | PEKERJAAN MEJA DAN KURSI
1 | Meja Uk. 60x60 cm | 1 | unit | 2500000 | 2500000
2 | Meja Uk. 60x80 cm | 2 | unit | 2750000 | 5500000
3 | Meja Uk. 40x120 cm | 2 | unit | 3500000 | 7000000
4 | Kursi Duduk | 4 | unit | 1000000 | 4000000
5 | Kursi Bar | 2 | unit | 1100000 | 2200000
VI | PEKERJAAN LAIN-LAIN
1 | Pasang Foto Frame | 1 | set | 1750000 | 1750000
2 | Pasang Rak Uk. 120x250 cm | 1 | unit | 2500000 | 2500000
3 | Tulisan Acrilic
| - One Team | 1 | set | 1750000 | 1750000
| - One Spirit | 1 | set | 1750000 | 1750000
| - One Goal | 1 | set | 1750000 | 1750000
| - Digital Space | 1 | set | 1750000 | 1750000
| - Jawa | 1 | set | 1750000 | 1750000
4 | Pasang Karet Tangga | 20 | m | 15000 | 300000
5 | Perbaikan Paving Belakang | 1 | ls | 500000 | 500000
6 | Pemasangan Jaringan Nyamuk | 1 | m2 | 25000 | 25000
7 | Rumput Sintetis | 8 | m | 500000 | 4000000
8 | Meja Bundar + Kursi
| - Kursi Merk Nora Carver | 3 | unit | 2000000 | 6000000
| - Meja Oval | 1 | unit | 1600000 | 1600000
| TOTAL |  |  |  |  | 56573290